|  |
| --- |
| **КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ** **РОЗПОРЯДЖЕННЯ** |
| **від 12 квітня 2021 р. № 340-р** **Київ** |

**Про затвердження Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року**

1. Затвердити Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року (далі - Національний план), що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я:

вжити заходів для постачання в Україну вакцин для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Національного плану та забезпечення доступу населення до вакцинації з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

здійснювати щомісяця перегляд Національного плану з урахуванням його фактичного стану реалізації та підписанням нових контрактів на постачання;

разом з Міністерством культури та інформаційної політики забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань вакцинації населення з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Міністерству закордонних справ вжити заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці з іноземними державами і міжнародними організаціями, щодо постачання в Україну вакцин для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити до 31 грудня 2021 р. охоплення вакцинацією більшої частини дорослого населення для формування колективного імунітету до гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

забезпечити належне функціонування постійних та тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, в організованих колективах та за місцем проживання/перебування;

визначити посадових осіб, відповідальних за виконання Національного плану, на рівні не нижче заступника керівника обласної та Київської міської державних адміністрацій.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити:

до 31 грудня 2021 р. охоплення вакцинацією більшої частини дорослого населення для формування колективного імунітету до гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

належне функціонування постійних та тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прем'єр-міністр України** | **Д.ШМИГАЛЬ** | |
|  | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** **розпорядженням Кабінету Міністрів України** **від 12 квітня 2021 р. № 340-р** |

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН**  
**вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяць | | Мінімальна кількість щеплень (потреба) | | Виробник | Кількість отриманих/закуплених доз вакцини | | | Відповідальні за виконання | |
| за рахунок коштів державного бюджету | в рамках механізму COVAX | усього |
| Квітень | | 2 659 908 | | Oxford/AstraZeneca | 500 000 | 367 000 | 1 184 000 | МОЗ МКІП МЗС обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | |
| Pfizer/BioNTech |  | 117 000 |
| Sinovac Biotech Ltd | 200 000 |  |
| Травень | | 5 652 310 | | Oxford/AstraZeneca | 500 000 |  | 2 000 000 |
| Sinovac Biotech Ltd | 1 500 000 |  |
| Червень | | 5 652 310 | | Oxford/AstraZeneca | 500 000 | 1 409 000 | 2 122 316 |
| Sinovac Biotech Ltd | 213 316 |  |
| Липень | | 5 652 310 | | Oxford/AstraZeneca | 500 000 |  | 1 448 700 |
| Pfizer/BioNTech |  | 948 700 |
| Серпень | | 5 652 310 | | Oxford/AstraZeneca |  | 1 031 660 | 3 031 660 |
| Novavax Inc | 2 000 000 |  |  |  | |
| Вересень | | 5 652 310 | | Oxford/AstraZeneca |  | 1 031 660 | 3 031 660 |  | |
| Novavax Inc | 2 000 000 |  |  | |
| Жовтень | | 5 652 310 | | Oxford/AstraZeneca |  | 1 031 660 | 3 031 660 |  | |
| Novavax Inc | 2 000 000 |  |  | |
| Листопад | | 5 652 310 | | Oxford/AstraZeneca |  | 1 031 660 | 3 031 660 |  | |
| Novavax Inc | 2 000 000 |  |  | |
| Грудень | | 5 652 310 | | Oxford/AstraZeneca |  | 1 031 660 | 3 031 660 |  | |
| Novavax Inc | 2 000 000 |  |  | |
| Усього | | 47 878 388 | |  | 13 913 316 | 8 000 000 | 21 913 316 |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Примітка. | | Етапи вакцинації та цільові групи населення за кожним етапом для охоплення вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначаються відповідно Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затвердженої МОЗ. | | | | | |